2024年“雨露计划”项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1、下达预算及项目情况

按照《关于拨付脱贫人口小额信贷贷款贴息脱贫人口小额信贷贷款贴息及享受“雨露计划”职业教育补助统筹整合资金及项目绩效目标表批复的通知》（原财（农）指标〔2024〕5号）和《关于印发〈原州区2024年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）补充实施方案〉的通知》（原党农发〔2024〕7号），安排1044.15万元中央财政专项扶贫资金用于“雨露计划”项目，到位1044.15万元，上年度结余0.05万元。

2、项目绩效目标设定情况

绩效目标：2024年预计补助5221人次，1044.2万元；质量指标：补贴对象精准度（100%）；实效指标：补助按每学期2000元/人进行，11月底完成，完成补助1044.2万元；社会效益指标：受益人数5221人次；服务对象满意度指标：98%以上。

指标设定：项目绩效评价体系由3个一级指标，9个二级指标及10个三级指标体系构成。

二、绩效自评工作开展情况

雨露计划补助11月底开展自评工作，主要是对我区脱贫户及三类监测对象户家庭中读中、高职学校的学生进行生活补助政策，中华人民共和国农业农村部会分别发，在春秋学期将学生信息标注到“全国防返贫监测信息系统”，审核公示无异议后由县区农业农村局直补到人，春秋两季已补助5221人次，1044.2万元。

本项目从项目资金执行情况及绩效指标两个方面进行总体自评，分值100分，自评得分100分。绩效评价情况优秀，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照《关于拨付脱贫人口小额信贷贷款贴息脱贫人口小额信贷贷款贴息及享受“雨露计划”职业教育补助统筹整合资金及项目绩效目标表批复的通知》（原财（农）指标〔2024〕5号）和《关于印发〈原州区2024年统筹整合使用财政涉农资金（年终调整）补充实施方案〉的通知》（原党农发〔2024〕7号），安排1044.15万元中央财政专项扶贫资金用于“雨露计划”项目，到位1044.15万元，上年度结余0.05万元。

2、项目资金执行情况分析

本项目已补助到位1044.2万元用于脱贫户家庭中高职学生人,资金支付率达到100%，做到应补尽补。

3、项目资金管理情况分析

本项目严格按照《原州区统筹整合使用涉农资金管理暂行办法》执行，资金不存在截留、挪用和违规使用情况。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）目前完成数量。共补助5221人次，补助1044.2万元。

（2）项目完成质量。共补助5221人次，补助1044.2万元。质量指标达到100%。

（3）项目实施时效。补助发放率为100%。

（4）项目成本指标情况。按照自治区乡村振兴局《自治区乡村振兴局 自治区教育厅 自治区人力资源和社会保障厅关于印发<“雨露计划+”就业促进行动实施方案>的通知》（宁乡振发〔2022〕105号）要求，每人每年补助4000元，分春秋两季补助，每季2000元/人。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析。提升脱贫家庭新成长劳动力技能素质及水平，使雨露计划毕业生实现更高质量就业。

（2）项目可持续性影响指标分析。符合条件的受助学生在校期间均享受该政策，持续发挥作用期限2-5年。

3、满意度指标完成情况分析

本项目脱贫家庭及监测帮扶家庭满意度设定为98%，实际值为98%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索完善和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，本项目绩效目标自评报告公开使用，广泛接受社会各界监督。

附表：绩效目标自评表

固原市原州区农业农村局

2024年12月16日